## Calendrier (NEW)
CALENDRIER DE PRODUCTION
TÂCHES	JUIN		JUILLET		AOUT		SEPTEMBRE		OCTOBRE		NOVEMBRE

Admin
Organisation	0
Compta					15

Mécanique
Articulation 1	2
Articulation 2	2
Supports		3
Fixations		3
Pattes/support		4
Peau					10
Transport					11

Électronique
Actionneurs	1
Circuits			9
Lumières		5
Audio		6
Connectique			8
Xbee			7

Informatique
Arduino
Pure Data					12

Jalons
Proto#4					13
Production					14
WTF
Proto#5

Orléanoïde 2015
City Sonic 2015
E-topies 2015
MakerFaire 2015
KineticaFaire 2015
SMALL IS BEAUTIFUL 2015
lieux publics

## Calendrier de production
CALENDRIER DE PRODUCTION

TÂCHES	MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET		AOUT		SEPTEMBRE		OCTOBRE		NOVEMBRE

Mécanique
Articulation 1
Articulation 2
Supports
Fixations
Pattes
Protection
Transport

Électronique
Circuits
Actionneurs
Connectique
Lumières
Xbee

Informatique
Arduino
Pure Data

Diffusion
JIM 23+24/05/14
LFO/Camp

Orléanoïde 2015
City Sonic 2015
E-topies 2015
MakerFaire 2015
KineticaFaire 2015

SMALL IS BEAUTIFUL 2015
lieux publics

## Plan de financement
PLAN DE FINANCEMENT

	Financements acquis en euros		Financements en cours en euros		Total
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC

État (pôle emploi)	6250	6250
DICRÉAM			12000	12000
Total financements publics					18250	18250	€

Partenaires
- ZINC	2815	2815
- JIM			1000	1000

Financements propres
- Salaires	1645	1645
- Matériel	806	806
Total autres					6266	6266	€

TOTAL					24516	24516	€

## Budget
BUDGET PRÉVISIONNEL DE PRODUCTION					REEL	DIFFERENCE	DEMANDE DICREAM

Achats de matériel				€ 8 106	33	%		€ 11 350	€ 1 816	€ 12 258
Ordinateur	1	Unité	€ 806	€ 806
Outils métal				€ 280					500 imprévus	12000
Robot « Chimère Orchestra »	6	Unités	€ 1 100	€ 6 600
Boîtes pour le transport	6	Unités	€ 70	€ 420					Matériel électronique				€ 150
				Programmeur Xbee	1	Unité	€ 25	€ 25

Contrat d'auteur				€ 1 200	5	%

Rémunérations artistiques et techniques				€ 11 100	45	%

RESO-NANCE NUMERIQUE
Programmation informatique				€ 2 500
Conception et réalisation électronique				€ 2 500
Conception et réalisation mécanique				€ 2 500
Prises de vue, montage vidéo				€ 600

PRESTATIONS
Expertise robotique				€ 1 500			designer ?
Expertise programmation intelligence artificielle				€ 1 500			expertise musicale, percussionniste ?

Frais pour la première diffusion (2 pers.)				€ 960	4	%
Transports				€ 400
Défraiement	4	Jours	140	€ 560

Production et communication				€ 2 500	10	%
Administration				€ 2 000
Réalisation supports de communication				€ 500

Frais divers				€ 150	1	%
Assurance				€ 150

Imprévus				€ 500

TOTAL				€ 24 516

## Coûts module
PRODUCT	PRICE	QTY	TOTAL	SUB TOTAL
ELECTRONIC
Arduino	35	1	35
Shield MOSFets	20	1	20
Xbee	25	1	25
Solenoid LS3830BD	21,7	6	130,2
Servo motor	15	3	45			Xbee explorateur
Connectique servo	7	3	21			Servo puissance
Sensor	2	1	2
Embase male	3	12	36
Embase femelle	3	12	36
Wires	10	1	10
Leds	3	6	18
Batterie 12V	15	2	30
Alimentation 24V/150W/6.5 A	43	1	43
PCB	20	1	20			PCB
Components	25	1	25
Heatsink	1,5	8	12

				471,2	€

BOX MATERIALS
Fastening (4,6mm) (kit)	10	1	10
Aluminium plate, metallic elements	25	1	25
Plastic container	30	1	30
Wood	8	1	8
Glue	5	1	5
Silicone glue	3	1	3			CNC
CNC work			100			3D peau
				181	€

ARMS MATERIALS (for 6 arms)
Boulons, écrous	10	1	10
Rivets	10	1	10
Tige filetée	4	3	12
Chappe male	3	6	18
Chappe femelle	3	6	18
Goujon	3	6	18
Roulements	3	12	36
Support	3	12	36			3D
Coupleur	5	3	15			3D
Matière patte	15	6	90
CNC work			100			CNC

				363	€

SHIPPINGS
France taxes 22% for US shops			20
Shipping costs			30

				50	€

UNEXPECTED

10 %				101,52	€

TOTAL				1166,72	€